## Sheet1
목차 - 대분류 | 목차- 소분류 | 할일 | 산출물 | 첨부파일
01.요구사항분석정의 | - 기존에 만들어져있는 애플리케이션의 기능벤치마킹 | 1. 화면 내 각 기능을 분석한다. | - 요구사항명세표
| - 웹 애플리케이션,안드로이드 애플리케이션, 응용 애플리케이션 등을 보고 구현되어있는 기능들이 어떤 것이 있는지 분석한다. | 1. 기능들을 벤치마킹할때는 업무위주로 큰범위의 카테고리를 분류한다. 예>회원,상품,주문,예약 | - 요구사항명세표
| -화면 내에 있는 각 기능별로 분류한다. | 2. 큰범위의 카테고리에서 단위기능을 추출해낸다. 예>회원(회원가입,회원로그인,내정보보기,회원탈퇴,회원수정...) 예>주문(주문목록,주문수정(X),주문취소(X)...) | - 요구사항명세표
02.화면정의 | 다른 화면정의서 검토 | 화면정의서 작성 | - 화면정의서
로그인 : 김도형
회원관리 : 유지우
|  | 장바구니 : 정나리 | food-image download
메뉴 : 황재호, 박종석
주문 : 이종원
템플릿 정하기
|  | 화면정의서 작성 분담 | 황재호 : 메인 유지우 : 회원가입 정나리 : 메뉴 김도형 : 마이페이지,회원정보수정,비밀번호변경 박종석 : 주문조회,주문내역 박준형 : 주문확인,결제진행
03.테이블정의 | 테이블 설계 : 박준형 | 1 .화면정의서의 각화면의 입출력정보(I/O)를 모두취합 | 1. ERD file(ameteras)
| DB 계정 : javabackend29 | 2 .엔터티를 도출(회원,주문,게시판,제품,배송) (데이타를 저장할객체도출) | 2. 테이블정의서 작성(주키,외래키)
|  | 3 .엔터티의 속성도출 (데이타를 저장할객체안에 속성(멤버변수도출)도출) | 3. text SQL file ex> shop_create_table_sequence.sql shop_insert.sql[모든테이블에데이타 insert] shop_select_update_delete.sql
|  | 4 .엔터티의 속성의 데이타 타입정의 (데이타를 저장할객체안에 속성의 타입정의(number,varchar2,date)) | 4. 강사DB에 테이블생성
5 .한개의 객체(레코드)를 구분할수있는 유일한값을 선정 (학생번호,제품번호,주문번호,회원아이디..)
04.프로젝트생성 | 템플릿 결정 : 반찬 Template참고 | 2021.03.16
com.itwill.shop
dao-mapper
dao-test
domain
service
05.클래스 작성 | 역할분담 | 2021.03.17
| mapper,Dao,Service,Test 작성 | Members : 김도형
Address,Card : 박종석
Orders,Order_Detail : 박준형
Category,Food : 정나리
Comments : 이종원
Cart : 유지우
Card : 황재호
06.web 작성 |  | 2021.03.18
jsp |  | 김도형-회원가입 | 로그인, 회원정보 수정 및 삭제,마이페이지
박종석-카드관리,주소관리
|  | 박준형-댓글,대댓글 | 로그인, 회원정보 수정 및 삭제,마이페이지
정나리-장바구니->결제->결제확인
이종원-아이디,비밀번호 찾기
유지우-메뉴 출력 -> 메뉴 상세보기
황재호-주문기록,주문기록 상세보기